注：

1、本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

2、合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和乙方的投标文件保持一致。

3、在不违反原甲方要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

顺德区伦桂路工程（横一路-横五路段）地铁7号线叠合段先行工程施工监测项目合同

合同编号：

项目名称：

项目地点:

甲  方：  广东顺德中心城区投资开发有限公司

乙  方：

甲  方：广东顺德中心城区投资开发有限公司

乙  方：       （乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、招标文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 合同金额

本合同总金额为人民币（大写）：         （￥       元）；

1、本项目采用综合单价包干，中标综合单价应包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、专家论证费、利润、各种税费、保险费及合同实施过程中的不可预见费用等完成本项目所需一切费用，结算时按实际发生的监测工程量乘以中标综合单价结算。

- 服务期及实施地点

1、服务期：60日历天，具体服务起止时间以合同签订为准。

2、实施地点：甲方指定地点。

- 付款方式

1、项目结算方式：

本项目采用综合单价包干，按实结算的方式。中标综合单价应包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、专家论证费、利润、各种税费、保险费及合同实施过程中的不可预见费用等完成本项目所需一切费用，结算时按实际发生的监测工程量乘以中标综合单价结算。最终结算价取结算价与本项目招标控制价的低值。

2、款项支付方式：

1）乙方提供第三方监测成果报告（包括现场安全监测数据、现场巡视信息、安全风险咨询预警评估三类），经甲方确认后15个工作日内，支付签约合同总价的50%；

2）乙方提供的第三方监测成果最终报告经甲方或相关主管部门验收通过后，提交请款资料并经甲方确认后15个工作日内，支付至最终结算价的100%。

【注：乙方向甲方请款时，须提供正式等额有效的增值税专用发票,并根据甲方要求提供相关的请款资料，收款方、出具发票方均必须与乙方名称一致。】

- 服务范围

（一）项目概况

1、伦桂路为顺德区“四横六纵”主干线路 网中的重要一纵，本项目是伦桂路北延工程中的一段。既承担区域间过境及对外交通，也承担着组团间和沿线出行交通量。随着伦 桂路北延工程和南延工程的陆续实施，伦桂 路向北延伸可接广州市，向南延伸可接江门 市和中山市，是贯通顺德中心城区南北向，连接广州、佛山、中山的交通大动脉，尤其在佛山一环高速化改造后，道路走廊尤为重要。根据本项目总体方案，伦桂路北延线顺接林上路后，沿规划线位往北延伸，上跨广州地铁 7号线后下穿潭洲水道。路线平面以规划中线为依据，纵面以竖向规划为依据，局部结合方案需要调整。南段最小圆曲线半径为 590m，最大圆曲线半径为 3000m。南段最大纵坡为 4.5%，最小纵坡为 0.3%。

本项目为顺德区伦桂路工程（林上路-文登路段）与地铁 7 号线共线工程（K11+324~K11+436.451区段）既有线监测，位置平面示意如下图所示。

图 1-1 项目地理位置图

工程概况：

结合地铁要求，以处理深度是否侵入结构上方 6m 为标准，分为近远期实施，近期桩号范围K10+247~K11+436.451。

本项目涉铁路段主要位于潭州水道以南路段，总长2.24km。目前监测范围为K11+325.231~K11+424.65，对应既有线长度约为157米，位置关系如下图所示：

（二）技术依据

包括但不限于以下规范：

(1) 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

(2) 《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497—2019

(3) 《工程测量标准》GB50026-2020

(4) 《建筑变形测量规范》JGJ 8—2016

(5) 《城市轨道交通工程测量规范》GB50308—2008

(6) 《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911-2013

(7) 《地铁设计规范》GB50157-2013

(8) 《地铁隧道监控量测技术规程》QCR9218-2015

(9) 其它相关的国家、行业、地方规范、法规

(10) 建设单位、管理单位及其他产权单位发布的企业标准、管理文件，包

括但不限于：

1）施工图设计文件；

2）岩土工程详细勘查报告、水文地质报告及其他专项地质报告；

3）沿线环境调查报告；

4）风险工程专项评估及其设计资料；

5）工程周边地形图、管线图。

（三）监测工作内容及技术要求

1.现场监测工作内容

结合地铁要求，以处理深度是否侵入结构上方 6m为标准，分为近远期实施 ， 远 期桩号范围为K9+755.591~K10+247 ，近期桩号范围为K10+247~K11+436.451。目前监测范围为 K11+325.231~K11+424.65，对应既有线长度约为 157米。

7 号线西延共线里程为：RDK0+694.650~RDK0+537.000。根据本项目设计图纸本次既有线第三方监测的内容及范围：7 号线西延段段受施工影响里程范围为RDK0+694.650~RDK0+537.000（单线约 157米，左右线合计约 314米），需要对地铁隧道结构进行变形自动化监测，从而准确测量出地铁隧道结构在三维方向的局部变形和隧道整体的变形值以及变形的准确位置、最大最小值、变形方向和变形速率等，其中主要内容包括：

| 自动化监测项目 | 监测方法 | 精度 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隧道水平位移 | 自动化监测 | ≤±1 mm | 自动化监测数据采集频率在根据距离影响区的距离调整；当发生预警或既有城市轨道交通运营单位有要求时，加密监测频率。 |
| 隧道竖向位移 |  |  |  |
| 隧道径向收敛 |  |  |  |
| 轨道横向高差 |  |  |  |
| 隧道变形相对曲率 |  |  |  |

1.1测点与基准点布置

按照影响范围的地铁监测的要求，参考评估及设计单位提供的影响范围，确定本项目地铁受施工影响的范围为：RDK0+694.650~RDK0+537.000（既有隧道），左右线长度各约为 157m，各布设 31个断面，共 62个断面；具体监测点布置如下：

自动化监测测点布置表

| 断面编号 | 断面里程 | 布点 数量 | 监测点间 距 | 测点编号 | 布点位 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZD1-ZD31、 YD1~YD31 | RDK0+694.650~ RDK0+537.000 | 310 | 5m | ZD1-1～ZD1-5至 ZD31-1～ZD31-5、 YD1-1～YD1-5 至 YD31-1～YD31-5 | 顶部、 腰部、 轨道两 侧 |

在隧道两端不受建设项目施工影响的隧道远处（离开待测区域的距离大于30米）各每区段设置 8个基准点。测点点位布设示意图如图。

图：盾构隧道断面测点布置图

1.2第三方监测项目、监测点布置和监测精度如下表所示。

表：监测点布设原则及监测精度

| 监测项目 | 位置及监测对象 | 测试 仪器 | 监测 精度 | 监测点布设原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地铁监测自 动化自动化 | 轨行区道床、侧壁 及顶部 | 全站仪 | 1mm | 根据相对位置，每5米布设一个监测断面 |

2.监测频率与周期

2.1监测频率

自动化监测数据采集频率为 1次/天。

2.2监测周期

道路施工开始前 3次采集初始数据，自动化监测时间约为 2个月，当工程施工结束，施工影响安全的因素消除，日平均变化量小于 0.04 mm/d，第三方监测单位可向建设单位及运营公司提交停测申请，经批准后方可停止相应的监测工作。

3.变形监测控制标准

报警值的确定一般应遵循的原则：

（1）监测报警值必须在施工前，由地保办、设计单位、建设单位、监测单位等有关部门共同商定，列路监测方案；

（2）每个监测项目的报警值应由累积允许变化值和变化速率两部分来控制；

（3）监测报警值的确定应满足现行的相关设计、施工法规、规范和规程的要求；

（4）对一些目前尚未明确规定报警值的监测项目可参考国内外相似工程的监测资料确定其报警值；

（5）监测报警值的确定应具有工程施工可行性，在满足安全的前提下，应考虑提高施工工效和减少施工费用；

（6）在监测工作实施过程中，当某个量测值超过报警值时，除了及时报警外，还应与有关部门共同研究分析，动态控制，必要时可对报警值进行调整。

控制值应通过现状调查、检测、测量和结构验算等手段，并结合工程经验确定。目前，由于对隧道的现状调查、检测、测量等工作尚未全面开展，为保护地铁结构安全，必须推进地铁结构监测工作，需制定监测报警值和控制值。因此，根据既往其它外部项目的控制经验。本工程控制值如下表所示：

表：安全控制指标值

| 安全控制指标 | 预警值 | 控制值 |
| --- | --- | --- |
| 隧道水平位移 | <4 mm | <5 mm |
| 隧道竖向位移 | <8 mm | <10 mm |
| 隧道径向收敛 | <8 mm | <10 mm |
| 轨道横向高差 | <2mm | <4 mm |

需要说明的是，本工点变形控制标准原则上根据施工图设计文件中相应要求，未明确的暂依据招标设计文件要求，如有细化实施过程中将随之进行调整。

（四）监测技术方法

根据监测要求及实际情况，该隧道结构监测内容可分为两部分：测站点、基准点和监测点的布设；隧道结构水平位移和垂直位移自动化监测。

采用自动监测系统软件建立隧道结构变形自动监测系统。在施工期间自动测量地铁隧道结构顶板、侧墙以及地铁道床在三维方向—X、Y、Z方向（其中：X、Y为水平方向，Z为垂直沉降方向）的变形变位值。

1.基准点和工作基点的布设

监测基准点布置在隧道监测段的两端影响范围外，每端设置 3个基准点，则需要设置 6个基准点。测站点设在待测隧道中部的间墙上，测站点上安置全站仪，基准点上设置徕卡标准圆棱镜。基准点与测站点构成控制网来测定各监测点的实时坐标。

基准点的埋设：基准点必须埋设稳固，保证整个监测过程中不受破坏，采用钢支架，牢固安装在隧道内壁，支架固定装上棱镜连接螺丝，实现强制对中，棱镜距隧道壁 3～5cm，确保观测通视良好，为了防止碰动点位，必要时加装保护盒进行保护。

工作基点埋设：因本工程项目受施工影响的隧道长度为距离较长，根据隧道具体情况以及地下轨道自动化监测的有关技术要求，设计每条隧道布设一个工作基点。工作基点是变形监测的主测站，要求能监测所有变形观测点，且点位埋设稳固，利于观测和保存。工作基点采用钢支架，牢固安装在隧道内壁，实现强制对中，即于支架固定装仪器、棱镜连接螺丝，以作仪器、棱镜安装之用。

2.监测点的布设

监测点的埋设：采用 L型棱镜，在隧道壁上牢固安装好棱镜，并使棱镜面正对工作基点（即测站点），注意不能打破防水层，对于在隧道下方的监测点，为了防止碰动点位，加角钢进行保护。如下图所示。

图：标准棱镜与小棱镜

3.控制网精度

控制的建立,采用导线测量的方法。

控制网精度等级为三等。

控制网的坐标系统采用独立坐标系统。

导线测量的主要技术要求：

表：导线测量技术要求

| 等 级 | 导 线 长 度 km | 平 均 边 长 km | 测角中 误差 （秒） | 测距中 误差 （㎜） | 测距相对 中误差 | 测回数 | 方位角 闭合差 （秒） | 导线全长 相对闭合 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 2 6 秒 秒 秒 级 级 级 仪 仪 仪 器 器 器 |  |  |
| 三 等 | 14 | 3 | 1.8 | 20 | 1/150000 | 6 10 — | 3.6 n | ≦1/55000 |

3.1角度观测

全站仪符合下列相关规定：

1）照准部旋转轴正确性指标：管水准器气泡或电子水准器长气泡在各位置的读数较差，1〞级仪器不应超过 2格。

2）水平轴不垂直于垂直轴之差指标；1〞级仪器不应超过 10〞。

3）补偿器的补偿要求：在仪器补偿器的补偿区间，对观测成果应能进行有效补偿。

4）垂直微动旋转使用时，视准轴在水平方向上不产生偏移。

5）仪器的基座在照准部施转时的位移指标：1〞级仪器不应超过 0.3〞。

6）光学（或激光）对中器的视轴（或射线）与竖轴的重合度不应大于 1㎜。角度观测宜采用方向观测法，并符合下列规定：

方向观测法的技术要求，不应超过下表的规定。

表：角度方向观测法的技术要求

| 等级 | 仪器精度等级 | 光学测微器两次重 合读数之差（秒） | 半测回 归零差 （秒） | 一测回内 2C 互差（秒） | 同一方向值各 测回较差（秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等及 以上 | 1秒级仪器 | 1 | 6 | 9 | 6 |
|  | 2秒级仪器 | 3 | 8 | 13 | 9 |

角度观测的测站作业，符合下列规定：

1）角度观测过程中，气泡中心位置偏离整置中心不宜超过 1格。四等及以上等级的角度观测，当观测方向的垂直角超过±30的范围时，宜在测回间重新整置气泡位置。有垂直轴补偿器的仪器，可不受此款限制。

2）如受外界因素（如地震）的影响，仪器的补偿器无法正常工作或超出补偿器的补偿范围时，应停止观测。

3）当测站或照准目标偏心时，应在角度观测前或观测后测定归心元素。测定时，投影示误三角形的最长边，对于标石、仪器中心的投影不应大于 5mm，对于照准标志中心的投影不应大于 10mm。投影完毕后，除标石中心外，其他各投影中心均应描绘两个观测方向。角度元素应量至 15ˊ，长度元素应量至 1mm。

角度观测误差超限时，应在原来度盘位置上重测，并应符合下列规定：

1）一测回内 2C互差或同一方向值各测回较差超限时，应重测超限方向，并联测零方向。

2）下半测回归零差或零方向的 2C互差超限时，应重测该测回。

3）若一测回中重测方向数超过总方向数的 1/3时，应重测该测回。当重测的测回数超过总测回数的 1/3时，应重测该站。

首级控制网所联测的已知方向的角度观测，应按首级网相应等级的规定执行。

每日观测结束，应对外业记录手簿进行检查，当使用电子记录时，应保存原始观测数据，打印输出相关数据和预先设置的各项限差。

3.2距离测量

一级及以上等级控制网的边长，应采用中、短程全站仪或电磁波测距仪测距，一组以下也可采用普通钢尺量距。

本规范对中、短程测距仪器的划分，短程为 3km以下，中程为 3～15km。测距仪器的标称精度，按下式表示。

mD = a＋b×D

式中，mD—测距中误差（㎜）

a—标称精度中的固定误差（㎜）

b—标称精度中的比例误差系数（㎜/km）

D—测距长度（km）

测距仪器及相关的气象仪表，应及时校验。当在高海拔地区使用空盒气压表时，宜送当地气象台（站）校准。

各等级控制网边长测距的主要技术要求，应符合下表的规定。

表：测距技术要求表

| 平面控制 网等级 | 仪器精度等级 | 每边测回数 | 一测回读数 较差（㎜） | 单程各测回 较差（㎜） | 往返测距较 差（㎜） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 往 | 返 |  |  |  |
| 三等 | 5mm级仪器 | 3 | 3 | ≦5 | ≦7 | ≦2（a＋b× D） |

注：1、测回是指照准目标一次，读数 2～4次的过程。

2、困难情况下，边长测距可采取不同时间段测量代替往返观测。

测距作业，符合下列规定：

1）测站对中误差和反光镜对中误差不应大于 2㎜。

2）当观测数据超限时，应重测整个测回，如观测数据出现分群时，应分析原因，采取相应措施重新观测。

3）四等及以上等级控制网的边长测量，应分别量取两端点观测始末的气象数据，计算时应取平均值。

4）测量气象元素的温度计宜采用通风干湿温度计，气压表宜选用高原型空盒气压表；读数前应将温度计悬挂在离开地面和人体 1.5m以外阳光不能直射的地方，且读数精确至 0.2℃；气压表应置平，指针不应滞阻，且读数精确至 50Pa。

5）当测距边用电磁波测距三角高程测量方法测定的高差进行修正时，垂直角的观测和对向观测高差较差要求，按五等电磁波测距三角高程测量的有关规定放宽1倍执行。

每日观测结束，应对外业记录进行检查。当使用电子记录时，应保存原始观测数据，打印输出相关数据和预先设置的各项限差。

4.自动化监测硬件系统

自动监测系统主要由如下四个单元构成：监测设备、参考系、变形体和控制设备。其中，监测设备由测量机器人、地铁结构变形自动化监测系统软件和监测控制房组成；参考系由 16个基准点（2线×2组×4个点）组成；变形体由 310 个变形监测点（2线×31个断面×5个点）组成；控制设备由工控机及远程控制电脑组成。

4.1自动化系统硬件

基于全站仪的变形自动监测系统，以自动搜索目标的全站仪为测量工具，并配备 L型单棱镜，采用极坐标的测量方法，测定各变形点的三维坐标。同时将采集的数据通过网络自动传路控制计算机，计算机对所采集的数据进行分析处理，输出变形点的变形及相关信息，便于有关人员及时掌握变形情况。监测网络系统的硬件组成如下：

自动化监测网络系统的硬件部分包括高精度自动全站仪、目标棱镜、信号通信设备与供电装置、计算机及网络设备等部分组成。

信号通信设备与供电装置

信号通信设备与供电装置包括：通信电缆、供电电缆、交直流转换器、串口服务器、电源箱等组成。

传输设备

主要包括计算机部分和网络部分

计算机部分包括主控计算机与分控计算机。主控计算机负责测量整体安排，根据时间、测量次序等指示分控计算机进行操作，同时接受分控计算机发来的测量数据，对各站测量数据进行同一处理计算。分控计算机用来接受主控计算机的指令，直接控制全站仪的操作，每台分控计算机通过串口连接，控制对应的一台全站仪。所有计算机通过控制监视软件共享一台显示器。

网络设备由网络交换机、无线路由器和网卡等组成，主控计算机通过网络设备实现与分控计算机连接与数据的传输。

目标棱镜

目标棱镜设置在基准点和变形点上。目标棱镜一般选择标准圆棱镜或 L小棱镜，当目标较近时可以选择 L型微棱镜，目标较远时采用标准圆棱镜，通常基准点上采用标准圆棱镜、监测点采用。

系统连接及监测流程

整个监测系统硬件各部分之间的连接控制关系及监测流程如下图所示。

图：监测流程图

5.自动化监测软件系统

变形点监测软件包括各分控机上的监测软件和主控机上的数据库管理软件两部分。

分控机上的监测软件用来控制测量机器人按要求的观测时间、测量限差、观测的点组进行测量，并将测量的结果写路主控机上的管理数据库中。

数据库管理软件用来管理各分控机写来的数据，将这些数据通过多重差分技术，求解各变形点的变化量，并将这些变形数据曲线图形显示和各点变形量报表输出。

其软件主要由两部分组成，监测器和分析器。其中监测器负责传感器管理，数据采集和事件管理。分析器负责在线和离线分析、图形显示和后处理数据。其分为监视器和分析器两个部分：其中监视器具有以下特点：

A.数据获取和计算的中央控制单元；

B.多种多样传感器控制；

C.多种限差实时检核和报警；

D.支持有线、无线、光纤等多种通讯手段、开放的数据库引擎；

E.方便第三方软件访问和数据共享；

F.实时图形化显示系统状态和数据、SMS、邮件等多种方式发送报警信息。分析器具有以下特点：

a.可以进行在线和离线数据分析；

b.图形化和数字化时间序列分析法、监测站点图；

c.数据粗差探测和剔除；

d.数据导路导出；

e.数据后处理。

6.现场巡视

现场巡视与监控量测是基坑工程安全风险管理的重要手段，亦是现场施工状况的直接体现。根据运营公司要求，需对既有线施工前后进行巡视工作并且保存施工前后的照片以及对监测巡视数据对比分析。显然，隧道内的监控量测无法取代现场巡视工作，巡视具有仪器监测所不能完成、达到的作用和效果，监测立足于科学严谨的客观数据，巡视着眼于直观形象的表观特征，仅仅依靠单一手段都不足以对施工状况有完整而全面的认识，只有采用巡视和仪器监测相结合的方法，两者互补互辅、同期并行，才能够针对性地实施动态监测，更为及时、准确的发现潜在的安全隐患，为施工方案、措施的调整提供依据，进而达到为顾客规避风险、确保地铁安全运营的根本目的。

既有线路现场巡视主要从以下几个方面进行：

（1）结构开裂、剥落，包括裂缝宽度、深度、数量、走向、剥落体大小、

发生位置、发展趋势等；道床与结构是否剥离，并计算分析道床与隧道结构剥离值；

（2）结构渗水，包括渗漏水量、发生位置、发展趋势等；

（3）道床结构开裂，包括裂缝宽度、深度、数量、走向、发生位置、发展趋势等；

（4）变形缝变化情况，包括变形缝的扩展和闭合大小、变形缝处结构有无错开、位置、发展趋势等。

表：现场巡视内容

| 序 号 | 类 别 | 巡视对象 | 巡视内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 既 有 地 铁 | 既有线路轨道及 设备 | 结构开裂、剥落：包括裂缝宽度、深度、数量、走向、 剥落体大小、发生位置、发展趋势等。 结构渗水：包括渗漏水量、发生位置、发展趋势等。 道床结构开裂：包括裂缝宽度、深度、数量、走向、 发生位置、发展趋势等。 变形缝开合及错台：包括变形缝的扩展和闭合大小、 变形缝处结构有无错开、位置、发展趋势等。 隧道内管线渗、漏水，检查井内积水等情况。 |

（五）监控信息报送与反馈

1.第三方监测项目的内容

第三方监测成果包括现场安全监测数据、现场巡视信息、安全风险咨询预警评估三类。

2.第三方监测成果报告的内容及形式

监测成果报告分为实时快报、预警快报、最终成果报告。最终成果报告中应包括工程概况、施工标段、监测断面和位置、施工进度、监测方法、监测时间、监测频率、使用仪器、依据规范等，列出监测值、累计变形值、变形速率、变形曲线、巡视汇总表等，并根据监测和巡视结果提出结论性意见。

监测成果报告应以直观的形式（如表格、图形等）表达出获取与施工过程有关的监测信息和巡视信息，监测巡视结果一目了然，可读性强。

3.监控信息的报送

3.1监控信息的报送形式

第三方监控信息的报送形式有日报、预警快报和第三方监测分析总结报告。

3.2监控信息的报送时间及报送对象

(1)实时快报：当日通过电子邮件上报甲方及地铁运营公司发送至甲方及地铁运营公司；

(2)预警快报：应及时通过口头、电话或短信等快捷方式上报，越快越好，且在 2小时内通过电子邮件快报甲方及地铁运营公司；

4.现场监测预警管理标准

作为第三方监测单位，按照安全风险管理体系的要求，实施第三方监测、巡视等现场工作，提供预警建议，并开展监控信息的汇总整理、反馈及现场及控制指导等相关咨询服务工作。根据现场巡视信息及监测数据及时地分析，综合评定，必要时发送预警信息，同时加密观测频率及加大巡视力度。现场监测成果按黄色、橙色和红色三级预警进行管理和控制。具体内容见下表。

表：三级警戒状态判定表

| 预警级别 | 预警状态描述 |
| --- | --- |
| 黄色监测预 警 | “双控”指标（变化量、变化速率）之一超过监控量测控制值（极限值）的70％时 |
| 橙色监测预 警 | “双控”指标之一超过监控量测控制值的 80％时 |
| 红色监测预 警 | “双控”指标之一超过监控量测控制值，或实测变化速率出现急剧增长时。 |

（六）监测应急预案

地下工程受岩土体自身以及工程围（支）护结构和周边环境工程的相互作用，工程安全风险时时存在并动态发展变化，第三方监测安全风险监控和管理工作主要目的是监控工程安全风险状态，根据风险状态的变化及时预测工程的安全状态以及发展趋势，及时提出针对性风险控制建议，但发生高风险预警事件或突发事件时，针对受监控的工程对象应采取有效的应急监控预案，开展相关的风险监控和咨询管理工作，其相关的应急预案应包括其制度、措施、程序等，针对本工程制定的相关应急预案。

（七）环境保护及文明施工

在工程施工中，严格遵守国家环境保护部门及文明施工的有关规定，采取有效措施以预防和消除因安设监测设备造成的环境污染，避免施工过程中发生安全生产事故，避免由于污染而承担的索赔或罚款。

- 项目监测要求

通过既有地铁进行实时自动化监测，可以根据监测的实时变形监测数据，分析判断预测施工过程中既有地铁的变形情况，采取有效措施，达到控制既有地铁 变形的目的，从而实现信息化施工管理。

- 违约责任

1.乙方交付的货物、提供的服务不符合招标公告、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价2%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物、提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价2%的数额向甲方支付违约金；逾期超过15天的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.其它违约责任按《中华人民共和国中华人民共和国民法典》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任意一方有权向佛山市顺德区人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、本合同尾部当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因各方提供的联系方式和联系信息错误而无法直接送达的，自交邮后第7日视为送达。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 合同生效

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章生效。

2、本合同一式六份，甲方三份、乙方三份。

（此行以下无正文）

| 甲方（盖章）： 广东顺德中心城区投资开发有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人/授权代表（签字或盖章）： | 法定代表人/授权代表（签字或盖章）： |
| 经办人： 校对人： 地址： | 经办人： 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
|  | 开户名称： |
|  | 银行帐号： |
|  | 开 户 行： |